## Sheet1
| Tuần 1 | [6 empty] | Tuần 2 | [6 empty] | Tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 5 | [6 empty] | Tuần 6 | [6 empty] | Tuần 7 | [6 empty] | Tuần 8 | [6 empty] | Tuần 9 | [6 empty] | Tuần 10
| 18/8 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 1/9 | 2/9 | 3/9 | 4/9 | 5/9 | 6/9 | 7/9 | 8/9 | 9/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10
Lập kế hoạch,chọn đề tài và phân công
Phỏng vấn khách hàng(giả định) và ghi lại yêu cầu
Viết tài liệu SRS
Vẽ sơ đồ use case và mô tả chi tiết từng use case
Phân chia hệ thống thành các module chính
Vẽ sơ đồ kiến trúc tổng thể
Vẽ class diagram(biểu đồ lớp),xác định các lớp và mối quan hệ
Bắt đầu với sơ đồ sequence diagram(biểu đồ trình tự) cho chức năng chính
Hoàn thiện sequence diagram và activity diagram cho toàn hệ thống
Thiết kế cơ sở dữ liệu ( mô tả bảng cột ,quan hệ )
Vẽ wireframe ( bản phác thảo giao diện )cho các màn hình
Chốt giao diện thống nhất
Thiết lập github, tạo repo chung, cấu trúc project
Bắt đầu code
Kiểm thử tích hợp
Xử lý lỗi phát sinh
Viết báo cáo
Làm slide thuyết trình
Chạy thử,luyện tập bảo vệ nhóm